固办〔2022〕18号

中共固镇县委办公室 固镇县人民政府办公室

关于印发《固镇县2022年秋季秸秆禁烧

工作实施方案》的通知

各乡镇党委，乡镇人民政府，县直和驻固各单位：

《固镇县2022年秋季秸秆禁烧工作实施方案》已经县委常委会会议研究通过，现印发给你们，请结合实际认真贯彻落实。

中共固镇县委办公室      固镇县人民政府办公室

2022年9月20日

固镇县2022年秋季秸秆禁烧工作实施方案

为切实做好2022年秋季秸秆禁烧工作，深化污染防治攻坚战，有效防治大气污染，助力乡村振兴，根据《安徽省大气污染防治联席会议办公室关于2021年秸秆焚烧火点认定及进一步巩固秸秆禁烧工作成效的通知》《关于印发2022年蚌埠市秸秆禁烧工作方案的通知》（蚌禁烧办〔2022〕2号）《关于预下达各县区2022年度空气质量改善目标的通知》（蚌大气办〔2022〕40号）精神，结合工作实际，制定以下实施方案。

一、指导思想

坚持以习近平生态文明思想为指导，以“标本兼治、综合施策”为原则，切实落实属地管理责任，强化网格化常态化管控，构建“责任明确、上下联动、横向到边、纵向到底”的监管体系，全面提升秸秆禁烧工作成效，实现大气和水体质量持续改善。

二、工作目标

落实秸秆禁烧网格化管理和常态化监管责任，实现全年全县秸秆禁烧卫星监测“零火点”工作目标。

三、实施步骤

（一）前期准备阶段（9月20日前）

1.加强宣传营造禁烧氛围。各乡镇要召开宣传动员大会，通过发放明白纸、制作标语条幅、播放广播等多种形式，大力宣传秸秆禁烧的意义及政策要求，乡镇、村主要进出口要悬挂秸秆禁烧宣传横幅，县、乡、村、组干部要走村入户，逐户宣传和引导农民群众积极参与秸秆禁烧工作，进一步增强农民群众的生态环境保护意识。（责任单位：各乡镇）

2.签订秸秆禁烧协议和承诺书。包保人员要提前入村，协助配合村（居）做好宣传发动及准备工作。乡镇要组织村（居）与农户签订秸秆禁烧协议，明确权利义务和秸秆离田方式；对秸秆不能离田的农户，由村（居）提前统计，统筹协调，与农机协会、经纪人等服务组织签订秸秆离田和综合利用协议，确保地块秸秆有着落。开展“小手拉大手”活动，动员和鼓励学生家长签订禁烧承诺书，共同强化生态环境保护意识。（责任单位：各乡镇、县教体局）

3.组建秸秆禁烧应急处置队伍。各乡镇要以村（居）为单位建立相应的禁烧应急处置队伍，根据各村实际，配备扑救装备，全力做到发现及时、联络畅通、集结迅速、处置有效，在抓好农作物秸秆禁烧的同时，也要抓好荒草、垃圾等田间地头废弃物禁烧管控。（责任单位：各乡镇）

4.合理规划秸秆堆放场。各乡镇要指导村（居）合理设置秸秆临时堆放场，要远离生活区，充分利用农村低效土地、空闲土地，与公共设施保持安全防护距离，远离高压线100m以上，远离生活区50m以上。（责任单位：各乡镇、县农业农村局）

5.发挥“蓝天卫士”科技监控作用。各乡镇要积极发挥“蓝天卫士”科技监控平台作用，安排专人值守，持续开展全区域实时监控，努力做到及时发现、及时扑救、及时通报。县移动公司要加强技术保障，安排人员巡查，确保“蓝天卫士”运行正常。（责任单位：各乡镇、县禁烧办、县气象局、县移动公司）

（二）机动巡查包保阶段（9月21日-9月30日）

县级负责同志要到所联系的乡镇，检查指导秸秆禁烧工作，乡村振兴工作队全体人员参与派驻村秸秆禁烧包保工作。各包保单位要做好与包保村（居）对接和驻村（居）准备工作，协助包保村（居）进一步完善和落实禁烧各项工作措施，形成浓厚的禁烧氛围。县督查巡查组适时对包保单位对接情况以及乡镇落实前期准备工作开展督查巡查。（责任单位：各乡镇、各包保单位、县禁烧办）

（三）全面驻村包保阶段（10月1日-10月31日）

1.开展全面督查巡查。各包保单位要落实全天候驻守、巡查和值班制度，要深入田间地头，坚守岗位，确保“不烧一把火、不冒一处烟”。要加强联防联控，将巡查、监管责任落实到具体人员。县督查巡查组要实行全天候督查，发现焚烧秸秆或处置秸秆不规范等现象，要督促所在乡镇快速处置，同时定位取证，及时上报县禁烧办。县纪委监委纪律监督组要强化对全县秸秆禁烧和综合利用工作落实情况的全面督查，发现失职、渎职、履职不到位的要进行追责问责。（责任单位：县禁烧办、县纪委监委、各包保单位；参与单位：县督查考核中心、县委组织部、县政府办公室、县生态环境分局）

2.严格管控县域外秸秆焚烧对我县的影响。加强我县与周边县区毗邻区域的管控力度，要设立防火隔离带，严防外火侵入。要加大傍晚、夜间时段的巡查频次，一旦发生可能影响我县秸秆禁烧的，要及时向县禁烧办报告。（责任单位：各乡镇、各包保单位）

3.加大焚烧秸秆查处力度。对焚烧秸秆的，所在乡镇、村（居）要及时上报县禁烧办或县督查巡查组，并配合县督查巡查组及时固定证据，县公安局、县生态环境分局和各乡镇要严格按照有关法律法规迅速处罚到位，对妨碍公务的，县公安局要依法予以严厉打击。（责任单位：各乡镇、县公安局、县生态环境分局；参与单位：县纪委监委、县委组织部、县人力资源社会保障局）

（四）收尾阶段（11月1日-11月20日）

秋季农作物收种时间长，秸秆禁烧工作难度大，农作物收割结束后，乡镇要及时组织人员对“四边一上”的秸秆进行清理，包保单位撤出驻村后，仍要协助村（居）做好秸秆清理工作，彻底消除秸秆对水体的污染及焚烧隐患，对“四边一上”秸秆清理不到位的，乡镇和包保单位要加强对村居的协助和督促落实，县督查巡查组将对各乡镇秸秆清理情况开展专项督查。（责任单位：各乡镇、各包保单位、县禁烧办）

四、保障措施

（一）加强组织领导，压紧压实责任。落实“县四大班子领导干部联系乡镇，机关单位和乡镇负责同志包村，乡镇一般干部和村干部包组，组干部包户”的秸秆禁烧防控网络体系。各乡镇要切实压实人员包村、包组、包户、包地块、包料场的工作责任，进一步完善网格化包保体系。监管网格要细化到村民组，每个网格至少要设立1个值守点，值守点和值守人员要佩戴明显标志。对驻固农（林）场和土地流转的地块，按照属地管理原则，由所在地乡镇加强对承包者的管理。乡镇可以通过签订《土地流转补充协议》《秸秆禁烧监管协议》、联合开展禁烧防控、协同处置在田秸秆等措施，落实包保责任。

（二）规范补助发放，落实资金保障。驻村期间的伙食补助按《固镇县机关事业单位差旅费管理办法》中“阶段性重点工作”标准核发（驻村期间，镇村人员参照县直有关部门发放标准执行）。

（三）严格督查考核，强化结果运用。对因发生秸秆焚烧火点被卫星监测到的乡镇，所在乡镇主要负责人要在电视台公开检讨，并对该乡镇实行“一票否决”，因禁烧工作不力，造成我县被省、市通报批评、约谈的，取消该乡镇年度评优资格，追究主要负责人及有关当事人的责任。未完成包保、巡查、督查任务或被卫星监控和省、市、县督查认定火点的，按照有关规定执行。

附件：1.县四大班子领导干部联系乡镇工作一览表

2.2022年秋季秸秆禁烧纪律监督组

3.2022年秋季秸秆禁烧督查巡查组名单

4.2022年秋季秸秆禁烧责任单位包保一览表

2022年秋季秸秆禁烧责任单位包保一览表

| 序号 | 单位 | 包保乡镇（村、居） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 县委办公室 | 谷阳镇：皇店村、龙滩村 |
| 2 | 县政府办公室 | 谷阳镇：溧涧村、田庄村 |
| 3 | 县人大办公室 | 杨庙镇：陆郢村、张巷村、乔店村、门东王村 |
| 4 | 县政协办公室 | 刘集镇：董庙村、王李村、邵桥村 |
| 5 | 县委巡察办 | 石湖乡：康湖村 |
| 6 | 县委组织部 | 任桥镇：马圩村、稿沟村 石湖乡：钟黄村、徐祠村 |
| 7 | 县委编办 | 任桥镇：沟南村、三桥村 |
| 8 | 县法院 | 连城镇：楼底村、澥河村 刘集镇：顾庄村、西湾村 |
| 9 | 县检察院 | 湖沟镇：瓦疃居委会、杨圩村、马楼村 |
| 10 | 县人武部 | 刘集镇：新圩村、东楼村 |
| 11 | 县委宣传部 | 王庄镇：孙集村、镇北居委会 |
| 12 | 县委统战部 | 连城镇：禹庙村 |
| 13 | 县委政法委 | 石湖乡：石湖居委会、陡沟村 |
| 14 | 县人行 | 仲兴镇：陈圩村、余刘村 |
| 15 | 县委党校 | 杨庙镇：孙浅村、楼上村 连城镇：浍南村 |
| 16 | 县直机关工委 | 石湖乡：陈桥村 |
| 17 | 团县委 | 石湖乡：刘园村 |
| 18 | 县财政局 | 任桥镇：官沟村、车站居委会、沟西村、集北村、李许村、宋庄村 |
| 19 | 县人力资源社会 保障局 | 谷阳镇：三里村、南陈圩村、刘庄村、五里井村 |
| 20 | 县发展改革委 | 湖沟镇：集贤村、五里村、张湾村 刘集镇：田圩村、张蔡村、张凌村、梁桥村 |
| 21 | 县卫生健康委 | 濠城镇：小程村 湖沟镇：李楼村、郑圩村、董林村、大庄村 |
| 22 | 县政府信访局 | 刘集镇：九湾居委会、高皇村 |
| 23 | 县统计局 | 杨庙镇：安圩村、安集村 |
| 24 | 县自然资源和 规划局 | 谷阳镇：张桥村、七里村， 杨庙镇：乔圩村、严湾村、刘魏湖 任桥镇：任桥苗圃 |
| 25 | 县农业农村局 | 湖沟镇：东乡居委会 杨庙镇：任湖村、杨庙居委会 任桥镇：田余村 仲兴镇：棠棣村 各农林场、所 |
| 26 | 县文化和旅游局 | 刘集镇：夹河村、渡口村、杨圩村 |
| 27 | 县乡村振兴局 | 谷阳镇：宋店村、团结村 |
| 28 | 县公安局 | 刘集镇：水上村 仲兴镇：张秦村 杨庙镇：曹徐村、蒋南村、田湖村、北圩村 |
| 29 | 县司法局 | 湖沟镇：魏庙村、周寨村 刘集镇：刘集居委会 |
| 30 | 县教体局 | 湖沟镇：王洲村 石湖乡：后马村 |
| 31 | 县审计局 | 濠城镇：东荀村、邢圩村、垓下居委会 |
| 32 | 县应急管理局 | 濠城镇：董艾村、李甘村、丁楼村 |
| 33 | 县民政局 | 湖沟镇：路庙村、中心村、岳王村 |
| 34 | 县水利局 | 新马桥镇：黄圩村、苏湖村、胡洼村、黄庄村 |
| 35 | 县经济和信息化局 | 任桥镇：杨罗村、刘桥村 |
| 36 | 县总工会 | 任桥镇：吴庙村、任桥村 |
| 37 | 县交通运输局 | 任桥镇：泰山村、三义村、五星村、欧圩村、团结村 |
| 38 | 县城市管理局 | 任桥镇：桥东村、车湖村、清凉村、余张村 仲兴镇：何圩村、仲兴居委会 |
| 39 | 县住房城乡建设局 | 杨庙镇：何集居委会、赵湖村、孟庙村、澥南村 |
| 40 | 县科技局 | 仲兴镇：封寺村 |
| 41 | 县商务局 | 仲兴镇：刘圩村、后楼村 |
| 42 | 县招商和对外合作 中心 | 仲兴镇：赵桥村、沱南村 |
| 43 | 县市场监管局 | 谷阳镇：唐南村 刘集镇：沟拐村、南邹村、杨湖村、刘圩村 仲兴镇：沱西村 |
| 44 | 县数据资源局 | 谷阳镇：东岭村 |
| 45 | 县供销社 | 湖沟镇：旗王村、十里村、单圩村 |
| 46 | 县医保局 | 湖沟镇：育才居委会、东南村 |
| 47 | 县退役军人局 | 谷阳镇：桥口村、河东村 |
| 48 | 县妇联 | 谷阳镇：大楼村 |
| 49 | 县税务局 | 王庄镇：五铺村、大蒋村、西南村、简马村、钓台村 |
| 50 | 县公路管理服务中心 | 仲兴镇：土楼村 |
| 51 | 县怀洪新河局 | 任桥镇：站北村 |
| 52 | 县残联 | 连城镇：周徐村 |
| 53 | 县工商联 | 仲兴镇：中陈村 |
| 54 | 县档案馆 | 谷阳镇：王楼村 |
| 55 | 县科协 | 谷阳镇：谷阳村 |
| 56 | 县消防救援大队 | 谷阳镇：大何村 |
| 57 | 县固投集团 | 连城镇：强楼村 石湖乡：丁巷村 |
| 58 | 县建投公司 | 湖沟镇：姚集村 |
| 59 | 县城投公司 | 仲兴镇：耿武村 |
| 60 | 县新投公司 | 连城镇：孟城村 |
| 61 | 县大美投资公司 | 仲兴镇：孟庙村 |
| 62 | 县大美担保公司 | 仲兴镇：余桥村 |
| 63 | 县气象局 | 新马桥镇：美城居委会、磨盘张村 |
| 64 | 县重点工程中心 | 仲兴镇：丁圩村、红旗村 |
| 65 | 新华书店 | 新马桥镇：濠铺村、高光村 |
| 66 | 安广公司 | 石湖乡：齐湖村 |
| 67 | 县融媒体中心 | 新马桥镇：梨园村、韦店村 |
| 68 | 县烟草公司 | 杨庙镇：松南村、庙新村 |
| 69 | 县邮政公司 | 王庄镇：镇南居委会、楼杨村 |
| 70 | 市交通综合第五执法大队 | 湖沟镇：陈海村、大桥村 |
| 71 | 县农行 | 杨庙镇：桑园村、姚王村、张庄村 |
| 72 | 县工行 | 濠城镇：华巷村 |
| 73 | 县中行 | 新马桥镇：南庙村 |
| 74 | 县农发行 | 石湖乡：桑圩村 |
| 75 | 县徽行 | 新马桥镇：花谷村、卢渡村 |
| 76 | 县农商行 | 濠城镇：马田村、湖东村 |
| 77 | 县邮储银行 | 刘集镇：柳赵村、倪桥村 |
| 78 | 移动公司 | 王庄镇：东南村、南屯村 |
| 79 | 电信公司 | 新马桥镇：李圩村、徐郢村 |
| 80 | 联通公司 | 王庄镇：双李村，丁陶刘村 |
| 81 | 县供电公司 | 谷阳镇：城南村 连城镇：连城村、马铺村、殷陆村 |
| 82 | 中人财保 | 湖沟镇：单湾村、浍光村、兰石居委会 |
| 83 | 中国人寿 | 新马桥镇：桥头村、路东居委会 |
| 84 | 中人寿保 | 新马桥镇：街道居委会、水利村 |
| 85 | 国元农业保险 | 连城镇：连站居委会、杨庄村 |
| 86 | 县建设银行 | 王庄镇：新河村 |
| 87 | 新淮村镇银行 | 王庄镇：陈渡村 |
| 88 | 汉兴能源公司 | 仲兴镇：张巷村 |
| 89 | 县垓下遗址中心 | 濠城镇：刘祠村 |
| 90 | 县税务局城关分局 | 石湖乡：园林场 |

中共固镇县委办公室                   2022年9月20日印发