固镇县未换卡农户惠民惠农补贴资金“一卡通”

存折换卡工作实施方案

为全面应用社会保障卡发放惠民惠农补贴资金，深入推进惠民工程，做好未换卡农户惠民惠农财政补贴资金“一卡通”存折换卡相关工作，根据安徽省财政厅等五部门《关于推广应用社会保障卡发放惠民惠农补贴资金的通知》（皖财乡〔2020〕272号）和市、县有关文件精神，制定本方案。

1. 工作目标

到2024年6月1日，在全县范围内，中央、省和市县已明确的惠民惠农补贴资金，应全部通过社会保障卡发放。

二、方法步骤

**（一）安排部署。**2024年1月31日前，各乡镇应明确责任分工，细化工作方案，召开工作会议，作出安排部署，组织开展相关业务培训，明确方法步骤。

**（二）逐村下发未换卡农户名册。**2024年2月5日前，由当地财政所向村级提供到村到组的未换卡农户信息核对登记表（含姓名、住址、身份证号、原存折号、联系电话号码、人口、土地确权面积、待填入社会保障卡号栏等），并指导村级工作人员利用电子清册进行核对、完善，减少工作量、提高效率。

**（三）排查核对、变更登记。**发挥基层组织靠近群众的服务优势，对剩余的存折未换卡农户，由村（居）组织负责通知到户到人，并安排专人统一填写农户信息核对登记表（表格式样附后），同时使用电子表格填写，然后打印盖章连同电子清册一并上报乡镇财政所。要提前通知相关农户携带本人身份证、原“一卡通”存折和第三代社会保障卡，与原“一卡通”存折信息进行核对，确保信息一致。核实登记后，由农户签字或按手印。村（居）应按月推进，完成一村报送一村，原则上应于2024年3月底前全面完成核对登记工作。5月底前由财政所牵头完成“一卡通”系统录入变更。

**（四）区别情况进行处置。**

1.对持折人（户主）去世、重复农户信息或查无着落等原因无法变更信息的农户存折账户，财政所要根据村（居）委证明（注销登记表），经乡镇领导批准后，在“一卡通”系统上进行注销处理。

2.对农户在外务工暂时不在家的，或者户主未办理社会保障卡的，村（居）委应与其预约在本通知规定时段内办理，及时核实登记。

3.对少数因残疾等健康原因确实不能亲自前来办理的居民，可通知代发银行组织人员上门制卡。安徽固镇农村商业银行、邮政储蓄银行固镇县支行等代发银行应大力配合。已经办卡的可由村干部上门核实登记。

4.集中办理后，如仍有未注销的未换卡农户，请有关乡镇逐户说明原因并报县财政局。

三、工作要求

**（一）提高政治站位，抓好统筹协调。**惠民惠农补贴“一卡通”存折换卡工作，涉及部门多、影响范围广，与群众生活关系密切，请各乡镇、各部门高度重视，切实发挥惠民惠农政策落实的主体作用，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持“人民至上”，加强组织领导，有序推进，密切支持配合，确保存折换卡工作全面完成。

**（二）加强源头管控，把好清册编制关口。**今后基层站（所、办）编制惠民惠农财政补贴发放清册前，应要求补贴对象提供并录入户主社会保障卡信息，否则不应记入补贴清册。确保全面使用社会保障卡发放。

**（三）加强工作调度。**各乡镇财政所每周向县财政局报一次工作进度。根据各地推进情况进行调度，并将结果予以通报。

**（四）进一步加强宣传，向社会发布通告。**由乡镇安排，将“关于惠民惠农财政补贴资金“一卡通”存折换卡的通告”在乡镇政府、村（居）和基层站所公开栏等处广泛张贴，积极利用现代信息化手段宣传到户。

附件：

1.关于惠民惠农财政补贴资金“一卡通”存折换卡的通告

2.乡（镇）惠民惠农“一卡通”未换卡农户信息核对登记表

3.乡（镇）惠民惠农“一卡通”未换卡农户应注销登记表

抄送：县农业农村局、县发展和改革委员会、县教育体育局、县民政局、县人力资源和社会保障局、县住建局、县退役军人事务局、县卫健委、县应急局、县医保局、县残疾人联合会

附件1

关于惠民惠农财政补贴资金“一卡通”存折换卡的 通告

广大农民朋友们：

推广应用社会保障卡发放惠民惠农补贴资金是一项惠民、便民、利民工程，推行三年来，大部分农户已变更为社会保障卡发放惠民惠农补贴资金。根据安徽省财政厅等五部门《关于推广应用社会保障卡发放惠民惠农补贴资金的通知》（皖财乡〔2020〕272号）等文件精神，为做好未换卡农户惠民惠农补贴资金“一卡通”存折换卡工作，现将有关事项通告如下：

一、集中时段更换原惠民惠农补贴“一卡通”存折账户

2024年3月底前，未更换为社会保障卡发放补贴资金的户主，应携带居民身份证、社会保障卡和原“一卡通”存折（即“粮补存折”），到当地村委会集中核对、登记，变更惠民惠农补贴“一卡通”软件系统信息。新的惠民惠农财政补贴资金“一卡通”账户是将你们原先登记的“粮补存折”账户变更为在我县代发惠民惠农补贴资金银行开立的社会保障卡账户，同时每卡配发存款对账簿。为确保惠民惠农补贴资金安全并发放合规，请你们积极配合，提前做好信息核对、登记和变更工作。

1. 集中变更惠民惠农补贴“一卡通”账户活动结束后，将全面通过居民社会保障卡账户发放惠民惠民惠农财政补贴资金

因村（居）民个人原因未办理存折换卡，造成惠民惠农补贴资金无法落实的，后果自负。

特此通告

固镇县财政局

2024年1月25日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **附件2** |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  |
| 乡（镇）惠民惠农“一卡通”未换卡农户信息核对登记表 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 村（居）民委员会（盖章） | | | | |  |  |  | |  |  |  | |  | |  |
| **户主姓名** | **性别** | **人口** | | **地址** | **身份证号** | **原存折账号** | **电话号码** | | **原计税面积(亩)** | **确权面积(亩)** | **第三代社会保障卡账号** | | **开户银行** | | **农户签字** |
|  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  |
|  | 村负责人签名： | | | | | 村经办人签名： |  | | 填报日期： | | | |  | |  |
| **附件3** |  |  |  | |  |  |  | |  |  | |  | |
| **乡（镇）惠民惠农“一卡通”未换卡农户应注销登记表** | | | | | | | | | | | | | |
| **村（居）民委员会（盖章）** | | | | | |  |  | |  |  | |  | |
| **户主姓名** | **性别** | **人口** | **地址** | | **身份证号** | **原存折账号** | | **电话号码** | **原计税面积(亩)** | **确权面积(亩)** | | **注销原因** | |
|  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | |  | |
|  | 村负责人签名： | | | | | 村经办人签名： |  | | 填报日期： | | |  | |