附件5

县发改委项目谋划及争取项目经费

项目绩效评价报告

一、项目基本情况

# （一）项目概况。

# 1.项目背景：为了加快推进项目前期工作，提高谋划项目科学性、成熟度，聚力打造“三地一区”两中心的目标。

# 2.主要内容：项目谋划入库数不低于400个，近期可开展实质性前期工作的项目不低于谋划项目任务的30％，将项目谋划工作作为年度项目重点工作和项目建设考核依据，纳入年度目标考核。对没有完成年度谋划推进任务的单位进行通报批评，项目谋划工作开展较好的单位对其前期工作费用采取以奖代补的形式给予支持。

# 3.实施情况：完成年初预期目标

# 4.资金投入和使用情况：2024年项目预算为250万元，实际支付69.77万元，完成预算的27.91%。

（二）项目绩效目标。在利益导向项目的实施过程中，严格执行相关文件的规定，予以科学、规范、有序实行。所有拨付资金在使用上严格按财务管理制度和有关专项资金管理办法的规定不截留，不挪用，不挤占，按政策和工作要求及时将资金拨付到位。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

评价目的是作为年度项目重点工作和项目建设考核依据，纳入年度目标考核。本次绩效评价对象为2024年项目谋划和争取项目，评价范围是对没有完成年度谋划推进任务的单位进行通报批评，项目谋划工作开展较好的单位对其前期工作费用采取以奖代补的形式给予支持。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

此次评价原则是，一是坚持真实、科学、公正的原则；二是坚持综合绩效评价的原则;三是坚持定量分析与定性分析的原则;四是坚持绩效评价与项目支出管理相结合的原则; 五是坚持绩效评价贯穿于事前、事中、事后的原则。

评价指标体系包括项目决策、项目过程、项目产出和项目效益3个一级指标，7个二级指标和7个三级指标，满分为100分。一是产出（50 分），主要评价产出数量、产出质量、产出时效和产出成本完成情况。二是绩效指标（30 分），三是服务对象指标（10分）主要评价项目实施效益和满意度完成情况。评价方法及标准，本次评价本着问题导向、系统评价、科学客观、讲求绩效的原则，运用调查法、专家咨询法等方法，采用全面评价和重点评价相结合、现场评价和非现场评价相结合的方式，对项目决策、项目过程、项目产出和项目效益四个方面进行综合评价，形成总体评价结论。

（三）绩效评价工作过程

项目业务管理制度和财务管理制度健全，课题经费实行我委统一集中申报和各处按职能工作分别使用相结合的管理方式，建立了课题经费记账制度。

- 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

2024年度项目谋划及争取项目经费项目主要绩效目标完成情况如下:

| 指标名称 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 是否完成 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 数量指标 | 项目谋划入库数 | ≥400个 | 415个 | 是 |
| 质量指标 | 专款专用率 | 100% | 100% | 是 |
| 时效指标 | 经费支出时效性 | 及时 | 达成预期指标 | 是 |
| 成本指标 | 项目总成本 | ≤300万元 | 69.77万元 | 是 |
| 经济效益 | 对县城经济发展影响程度 | 明显 | 达成预期指标 | 是 |
| 社会效益 指标 | 对县城建设的影响程度 | 明显 | 达成预期指标 | 是 |
| 生态效益 | 对生态环境保护影响程度 | 明显 | 达成预期指标 | 是 |
| 可持续影响指标 | 对建设发展示范效应的可持续性影响程度 | 明显 | 达成预期指标 | 是 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 95% | 100% | 是 |

通过评价，2024年度项目谋划和项目争取项目绩效评价综合得分92.79分，绩效评定结论为“优”。评价认为，项目谋划是一个长期的过程。项目自2011年正式立项以来，始终聚焦于研究我县发展问题，提出了一系列的改革措施与政策建议。相关措施和建议得到了县领导高度认可，推进了就业、收入与分配、社会保障、消费等改革政策的出台，在完善就业政策、优化收入分配结构、完善社会保障体系等方面起到了重要的政策储备、智库咨询作用。同时，本次评价也发现，项目在总体设计及资金分配、过程管理及资金支付、效益资料收集及服务对象满意度调查方面还需进一步完善。

四、绩效评价指标分析

# （一）项目决策情况。项目决策指标分值20分，评价得分20分。2024年度项目立项紧扣民生问题，与县领导决策部署一致，项目总体立项依据充分。研究任务及课题经过委内部集体讨论和研究后编制预算编报说明及项目申报文本等材料，报委领导批示、专家预算评审后，经“二上二下”申报、批复程序后确定立项，项目申请、设立程序规范性较好。

# （二）项目过程情况。过程指标分值20分，得分为20分。项目资金及时、足额到位。项目课题遴选、承担单位遴选程序较为明确，遴选过程较为规范；强化了中期交叉评审流程，加强对课题质量的管控并明确了总体验收要点。项目资金进行了单独核算、专款专用。

# （三）项目产出情况。产出指标分值30分，绩效评价得分为22.79分。截至2024年底，除个别指标执行进度滞后外，项目基本上按计划完成了预期绩效目标。15个项目课题均进行了内部结项审核，课题组内部审核合格率为100%。项目整体资金支出控制在预算范围内，根据业务开展需要，经费额度进行了内部调剂，项目成本控制和节约力度还需加强。

# （四）项目效益情况。效益指标分值30分，得分为30分。项目整体效益显著，相关研究成果在分析我国当前就业、收入与分配、消费、社会保障形势的基础上，提出了一些具有针对性、可操作性的政策建议，理清了改革过程中的重点、难点任务，促进了相关政策的完善。同时，就业、收入分配、消费、社会保障领域的研究涉及方方面面，后续项目还需适度加大对深度参与的研究机构、监测点进行满意度评价，以进一步充实和完善项目实施内容和方案。

五、主要经验及做法

在项目设计中，根据资金使用情况，我委每年年初先做好项目计划，通过委内部集体讨论后编制预算编报说明及项目申报文本等材料，该项目资金是根据计划而编制的预算，在资金的使用过程中，县发改委严格按照《会计法》、《行政事业单位会计制度》的相关规定等法规来执行，使该资金能充分地利用，促进项目谋划与争取项目经费事业的发展。

- 存在问题及原因分析

（一）项目分级不够明确，资金分配方案有待优化。项目分级分类管理有待完善，资金投入重点倾向不够明确，资金切块划分问题仍较突出。资金分配较为分散，资金使用方案未突出对重点、一般性资金支持的差异，较难充分发挥出资金集聚的使用效益。项目管理方式、资金分配的合理性有待提高。

（二）绩效目标科学性、精确性不足，对于实施成效预判不够准确。项目总体目标、年度绩效目标设置偏向于宏观，项目中长期发展规划、阶段性分解计划及目标不明确。同时，项目核心产出数量、质量、实效指标值设置较低，指标设计对项目实施成效预判不够准确，与项目核心任务安排、预算规模的匹配性不够充分。绩效指标设置的科学性、准确性、完整性仍需进一步完善。

（三）项目合同及资金支出管理不够规范，委托业务验收管理标准需进一步完善。对外委托合同签订后，合同款支付存在一次性付清或首付比例过高，资金支付进度未与项目进度及成果挂钩，存在一定的支付风险。同时在验收方面，目前仅明确了验收的总体要求，项目尚未制定质量验收考核体系。

七、有关建议

（一）进一步提高预算绩效管理意识。按照“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的工作要求，进一步强化绩效意识，完善预算全过程管理工作机制，严格按照有关文件要求，合理设置绩效目标，深入做好专项资金项目绩效评价工作。

（二）进一步加强项目全过程监控。对专项资金进行绩效运行监控，加大对预算编制与执行的监督管理力度，加强对项目实施进度的实时监控，及时发现项目进度异常、实施范围调整等情况，及时纠偏，严格执行政府采购流程选择协商单位。

（三）进一步规范预算绩效基础性工作。积极发挥本单位在预算绩效管理中的主体作用，强化预算编制和执行主体责任，从绩效目标编制、预算执行到项目归档各个环节，实行精细化管理，切实做好相关基础性工作。

附件：项目支出绩效评价指标体系框架

附件

项目支出绩效评价指标体系框架

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据 充分性 | 项目立项（主体是指项目主管部门，下同）是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合市与县区财政事权与支出责任相适应原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 |
|  |  | 立项程序 规范性 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 |
|  | 绩效目标 | 绩效目标 合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 |
| 决策 | 绩效目标 | 绩效指标 明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 |
|  | 资金投入 | 预算编制 科学性 | 项目预算编制（主体是指项目资金管理使用单位，下同）是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 |
|  |  | 资金分配 合理性 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②预算资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 |
|  |  | 资金拨付及时性 | 项目资金是否按照依法依规及时拨付，用以反映和考核项目资金拨付时效情况。 | 项目资金是否按照《预算法》等法律法规规定的期限内分配下达，是否符合项目资金管理办法、工作实施方案等明确的时限要求及时拨付。 |
|  | 资金管理 | 预算执行率 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 |
|  |  | 资金使用 合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |
|  | 组织实施 | 管理制度 健全性 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 |
|  |  | 制度执行 有效性 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 |
| 产出 | 产出数量 | 实际完成率 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 |
|  | 产出质量 | 质量达标率 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 |
|  | 产出时效 | 完成及时性 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 |
|  | 产出成本 | 成本节约率 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 |
| 效益 | 项目效益 | 实施效益 | 项目实施所产生的效益。 | 项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。 |
|  |  | 满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 |